## IPC
مشروع | مدينـــــــــــــــــــــتي
رب العمــــــل | الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني |  | مشــروع : عقد تنفيذ وتشطيب عدد 40 عمارة مجموعة 88 وعدد 44 عمارة مجموعة 89 منطقة B8
الاستـــشارى | المجموعة الإستشارية شاكر
المقــــاول | شركة الإسكندرية للإنشاءات |  | مستخلص جاري رقم 2 من بداية العمل حتى شهر نوفمبر 2024
|  |  |  | عن الأعمال حتى: | 2024-11-14
تاريخ بداية الأعمال : |  |  | تاريخ نهاية الأعمال :
|  |  | المقاول | الإستشاري | المالك
(أ) قيمة العقد :-
القيمة الأصلية للعقد
ملحق 1 حسب الحالة |  |  | 336260
ملحق 2 حسب الحالة |  |  | 149040
صافي الأوامر التغييرية بنود مستجدة |  |  | 0
صافي الأوامر التغييرية بنود مثيلة |  |  | 123610
صافي الأوامر التغييرية إعادة قياس |  |  | 1
إجمالي قيمة التضخم |  | ( إضافة ) | 94375
القيمة المعدلة للعقد |  |  | 117025
197190
(ب) قيمة الأعمال :- |  |  | 1
إجمالي الأعمال المنفذة حتي تاريخه |  |  | 43290 |  |  | 1
ملحق 1 حسب الحالة |  |  | 53025 |  |  | 2
ملحق 2 حسب الحالة |  |  | 229775 |  |  | 3
إجمالي تجهيزات الموقع حتي تاريخه |  |  | 183770 |  |  | 4
اجمالي الأوامر بنود مستجدة |  |  | 56700 |  |  | 5
اجمالي الأوامر التغيرية بنود مثيلة |  | اعمال إعادة قياس | 18875 |  |  | 6
قيمة التشوينات |  |  | 43820 |  |  | 7
إجمالي قيمة الأعمال والشوينات |  |  | 845600 |  |  | 8
اجمالي قيمة التضخم للأعمال المنفذة |  |  | 0 |  |  | 9
اجمالي قيمة التضخم للأوامر التغييرية |  |  | 0 |  |  | 10
اجمالي قيمة التضخم للتشوينات |  |  | 370880 |  |  | 11
إجمالى قيمة التضخم |  | ( إضافة ) | ملحوظة قيمة التضخم بالحد الاقصي المذكور بالعقد |  |  | 12
إجمالى الاعمال والتضخم | [5 empty] | 13
(جـ) الخصومات والتعليات :-
خصم مقابل الدفعة المقدمة |  |  | ملحوظة قيمة الدفعة المقدمة بحد اقصي القيمة الاصلية من العقد |  |  | 14
خصم مقابل محجوز الضمان | [5 empty] | 15
خصم مقابل التأمين النهائي للأعمال | [5 empty] | 16
خصومات | [5 empty] | 17
تعليات متنوعة |  | (مرفق بيان) |  |  |  | 18
تعليات الاستلام مرفق بيان | [5 empty] | 19
إجمالي الخصومات والتعليات | [5 empty] | 20
الصافي المستحق صرفه :-
إجمالي المستحق حتي مستخلص |  | 2 |  |  |  | 21
إجمالي ما سبق صرفه (TMG) |  | 1 |  |  |  | 22
صافي المستخلص | [5 empty] | 23
شركة الإسكندرية للإنشاءات
المقــــــــاول | مدير الحصر والمستخلصات |  | مدير المكتب الفني |  | نائب مدير عام التنفيذ
المجموعة الإستشارية شاكر
الإستشــــــاري | إدارة الحصر والمستخلصات |  |  | المهندس المقيم
الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني
جهاز الإشراف | ممثل المالك (رئيس القطاع) |  | مدير إدارة العقود والمستخلصات |  | رئيس قطاع الشئون الفنية وإدارة العقود
| م/ |  | م/ خالد الدردير |  | م/ أسامة الصديق
| مساعد نائب الرئيس |  |  | نائب الرئيس التنفيذي
| م/ خالد الديك |  |  | م/ وائل الديب
الإدارة الفنية | مساعد نائب الرئيس |  |  | نائب الرئيس للشئون الفنية
| م/ أمجد حسين |  |  | م/ محمد عاطف